## 入力ｼｰﾄ
現場監理書類入力データー表
|  | 注意 |  | 部分に入力すれば全てのﾜｰｸｼｰﾄに反映されます。
入 力 日 | 令和５年 ４月 １日
工事名称 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
工事契約日 | 令和５年 ４月 １日 |  | 変更契約日
工事着工日 | 令和５年 ４月 ２日
工事完成期限 | 令和５年 ３月３０日 |  | 変更完成期限
完成引渡日 | 令和５年 ３月３０日
受注者住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
〒 | 860-0000
受注者名 | ○○株式会社
代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
監理技術者名 | △△ △△ | 専門技術者氏名 |  | ▲▲ ▲▲
主任技術者名 | □□ □□ | 監理技術者補佐 |  | ■■ ■■
現場代理人名 | ●● ●●
熊本大学長名 | 小川 久雄
契約責任者 | 内村 好美
主任監督職員名 | 熊大 太郎 | 監督職員所属部署 |  | 熊本大学施設部施設管理課○○担当
監督職員１ | 熊大 花子 | 監督職員２ |  | 熊大 次郎
契約金額 | 11000000 | 監督職員３
工事保険名 | 火災保険

## 工事書類一覧表
工事書類一覧表
（工事件名） |  |  |  |  | （受注者）
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | ○○株式会社
（現場代理人） |  | （契約日） | （着工日） |  |  | （完成期限）
●● ●● |  | 令和５年 ４月 １日 | 令和５年 ４月 ２日 |  |  | 令和５年 ３月３０日
（主任・監理 技術者） |  | （最終変更契約日） |  |  |  | （最終変更完成期限）
△△ △△
提出時期 | 番号 | 工事書類名称 | 部数 | 確認欄 | 提出先 | 備考
契約直後 | 1 | 現場代理人等通知書 | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 当該工事で要求されている資格証の写しを添付すること
| 2 | 工程表（契約用） | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 契約締結後15日以内に提出
| 3 | 工事費内訳明細書 | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 契約締結後15日以内に提出
| 4 | 工事実績情報登録報告書 | 1 | ○ | 監督職員 | 契約締結後10日以内に登録（休日を除く）
| 5 | 建設業退職金共済制度の 掛金収納書（電子申請方式） | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 監督職員に承諾を得た上で総務契約担当へ提出
| 6 | 建設業退職金共済制度の 掛金収納書（証紙貼付方式） | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 監督職員に承諾を得た上で総務契約担当へ提出
| 7 | 火災保険等加入状況報告書 | 1 | ○ | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 監督職員に承諾を得た上で総務契約担当へ提出
工事着手前 | 8 | 工事用地使用許可願 | 1 | ○ | 監督職員 | 工事用地を示した図面を添付すること
| 9 | 仮設物設置許可願 | 1 | ○ | 監督職員 | 仮設物を示した図面を添付すること
| 10 | 電力使用願 | 1 | ○ | 監督職員 | 構内にて電源を分岐する際に必要 分岐先を示した図面を添付すること
| 11 | 上(下)水道使用許可願 | 1 | ○ | 監督職員 | 構内にて水道を分岐する際に必要 分岐先を示した図面を添付すること
| 12 | 下請負人通知書 | 1 | ○ | 監督職員 | 施工体制報告書と併せて提出。工事中に下請負人の増減が発生した際にも都度提出すること
| 13 | 施工体制報告書 | 1 | ○ | 監督職員 | 下請負人との契約書の写しを添付すること
| 14 | 緊急連絡体制 | 1 | ○ | 監督職員 | 関係業者が多い際など、必要に応じて様式を修正可
| 15 | 電気保安技術者通知書 | 1 | ○ | 監督職員 | 特記仕様書にて定められた資格証の写しを添付すること
| 16 | 工事用電力保安責任者通知書 | 1 | － | 監督職員 | 工事用電力を高圧で外部から引き込む際や、10kW以上の工事用発電機を設置する際に必要
| 17 | 技能士通知書 | 1 | － | 監督職員 | 建築工事の特記仕様書に定められている技能士の資格がある場合に必要
| 18 | 主要(資材･機材)発注先通知書 | 1 | ○ | 監督職員 | 資機材の納入仕様書と併せて提出。工事中に発注先の増減が発生した際にも都度提出すること
| 19 | 総合・工種別施工計画書 | 1 | ○ | 監督職員 | 任意様式だが、監督職員より提供される施工計画書作成例の項目を網羅する内容とすること
工事中 | 20 | 総合工程表 | 1 | ○ | 監督職員 | 任意様式。工事期間全体の分離発注工事を含めた工程表を提出する
| 21 | 月間工程表 | 1 | ○ | 監督職員 | 月末に実績と予定を提出する
| 22 | 詳細工程表 | 1 | ○ | 監督職員 | 半月毎に実績と予定を提出する
| 23 | 工事進捗状況報告書 | 1 | － | 監督職員 | 中間前払い又は国庫債務負担行為に係る出来高払いを行う工事で提出が必要
| 24 | 現場休止届 | 1 | ○ | 監督職員 | 長期休暇（ＧＷ、夏季休暇、年末年始休暇等）に入る前に提出が必要
| 25 | 工事材料搬入報告書 | 1 | ○ | 監督職員 | 工事材料を搬入した際に提出
| 26 | 工事材料検査願書 | 1 | ○ | 監督職員 | 工事材料の検査が指定されているものについて提出
| 27 | 工事用材料支給願 | 1 | － | 監督職員 | 支給材料が指定されているものについて提出
| 28 | 工事用支給材料受領書 | 1 | － | 監督職員 | 上記材料を受領した際に提出
| 29 | 支給材料返納書 | 1 | － | 監督職員 | 上記材料が不要になった場合に提出
| 30 | 発生材報告書 | 1 | ○ | 監督職員 | 発生材調書と併せて提出
| 31 | 発生材調書 | 1 | ○ | 監督職員 | マニフェストの写しを添付すること
| 32 | 現場代理人等変更通知書 | 1 | － | 施設企画課（総務契約担当） 監督職員 | 現場代理人を変更する事由が発生した場合、直ちに提出すること
| 33 | 工期延長届 | 1 | － | 監督職員 | 受注者の責めに帰すことができない事由により工期延長を行う際に提出
| 34 | 賃金又は物価変動に基づく 請負代金額の変更請求について | 1 | － | 監督職員 | 受注者の責めに帰すことができない事由により請負代金額の変更を行う際に提出
| 35 | 天災その他不可抗力による 損害通知書 | 1 | － | 監督職員 | 天災等により仮設物や工事目的物その他機材等に損害が発生した場合に提出
検査前 | 36 | 検査願 | 1 | ○ | 監督職員 | 部分検査、完成検査を行う際に提出が必要
| 37 | 検査記録書 | 1 | ○ | 監督職員 | 検査時に持参・記載し、検査後に提出する
随時 | 38 | 工事連絡書１（大学→受注者） | 1 | ○ | 監督職員 | 1～36の工事書類以外に書面の授受を行う際に 本様式を使用する
| 39 | 工事連絡書２（大学←受注者） | 1 | ○ | 監督職員 | 1～36の工事書類以外に書面の授受を行う際に 本様式を使用する
| 40 | 打合せ記録簿 | 1 | ○ | 監督職員 | 任意様式でも可
| 41 | 是正等措置請求書 | 1 | － | 監督職員 | 発注者又は受注者の職務執行が著しく不適当な場合に提出。提出後10日以内に決定事項を通知。
契約変更 |  | 工事材料の価格変更に基づく請負代金額の変更請求について | 1 | ○ | 監督職員 | 公共工事標準請負契約約款第２６条第５項に基づく変更請求に使用する。
|  | 賃金等の変動に基づく請負代金額の変更請求について | 1 | ○ | 監督職員 | 公共工事標準請負契約約款第２６条第１項から４項又は第２６条第６項に基づく変更請求に使用する。
|  | 変更届 | 1 | ○ | 監督職員
【確認欄凡例】 ●：不備なし ◎：不備あり（未提出分あり） ○ ：書類なし －：該当しない （○ →◎→●の順で書きつぶす）
※工事書類の授受は押印が必要なものを除き、原則電子メールにて行う
工事書類一覧表の使い方
本シートは発注者及び受注者の現場監理に際して書類整理状況を確認することを目的とした工事書類一覧表であり、完成検査ではこの表で書類の提出状況を確認する。
現場監理の際に工事書類の状況を確認欄に記載し、指摘等があれば記載する。確認欄は下記の順で書きつぶす。
●：不備なし ◎：不備あり ○ ：書類なし －：該当しない （○ →◎→●の順で書きつぶす）
※確認欄は工事に応じて適宜修正すること。

## 現場代理
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 一覧表へ
[15 empty] | ┏ | 契約書に記載の着工日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | [5 empty] | ← | 押印不要
現場代理人等通知書
令和５年 ４月 １日付けをもって請負契約を締結した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
について国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第１０第１項
に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
記
| 配置技術者等 | [5 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 備考
|  | 現場代理人 | [5 empty] | ●● ●● | [5 empty] | ※１
|  | 監理技術者又は主任技術者 | [5 empty] | △△ △△ |  | □□ □□ |  |  |  | ※３
|  | 監理技術者補佐 | [5 empty] | ■■ ■■ |  |  |  |  | ※２ | ※３
|  | 専門技術者 | [5 empty] | ▲▲ ▲▲ | [5 empty] | ※３
（注）
|  | ※１ |  | 現場代理人は、経歴書を提出しなくてもよい。
|  | ※２ |  | 建設業法第２６条第３項ただし書の規定による監理技術者補佐を配置する場合に記入する
こと。
|  | ※３ |  | 監理技術者は、監理技術者資格者証の写し（両面）を提出すること。
主任技術者、監理技術者補佐又は専門技術者は、国家資格等の合格証明書、免許証、登録
証等の写しのいずれかを提出すること。
令和 年 月 日
経 歴 書
・氏 名
|  |  | ・生 年 月 日 |  | 昭和・平成 年 月 日
|  |  | ・最 終 学 歴 |  | ※１
|  |  | ・資格及び資格番号 | [11 empty] | ← | 資格証の写しを添付
|  |  | ・職 歴 |  | ※２
|  |  | ・工 事 経 歴 |  | ※２
（注）
|  | ※１ |  | 学歴（指定学科）及び実務経験による主任技術者以外は記載不要。
|  | ※２ |  | 実務経験による主任技術者以外は記載不要。

## 工程表
工 程 表 | [21 empty] | 一覧表へ
|  | 工事名 |  |  |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 工事場所 |  |  |  |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
|  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和５年 ４月 １日
|  | 着工 |  |  |  |  | 令和５年 ４月 ２日
|  | 工期 (完成期限) |  |  |  |  | 令和５年 ３月３０日
|  |  | 年 | 月 | 日 | [15 empty] | ← | 契約後15日以内に提出
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[14 empty] | 住所 |  |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[14 empty] | 法人等名 |  |  | ○○株式会社
[14 empty] | 代表者等氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | ←押印不要
総括工程表
名 称 |  |  |  | 摘 要 |  | 工 程
[6 empty] | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3
[21 empty] | ← | 棟別､工事種目別等に記載
内訳工程表
名 称 |  |  |  | 摘 要 |  | 工 程
[6 empty] | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3
備 考

## 内訳明細
[13 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 一覧表へ
[17 empty] | ┏ | 契約後15日以内に提出
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[9 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[9 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[9 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | [5 empty] | ←押印不要
工事費内訳明細書
| 下記工事の工事費内訳明細は次のとおりです。 | [15 empty] | ← | 内訳の様式は任意
記
|  |  | 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | 11000000 |  |  | 円也
[7 empty] | 年度工事出来高予定額 | [7 empty] | 円
[7 empty] | 年度工事出来高予定額 | [7 empty] | 円
[7 empty] | 年度工事出来高予定額 | [7 empty] | 円
[7 empty] | 年度工事出来高予定額 | [7 empty] | 円
|  |  | 契約年月日 |  | 令和５年 ４月 １日
|  |  | 着工日 |  | 令和５年 ４月 ２日
|  |  | 完成期限 |  | 令和５年 ３月３０日
|  |  | 工事場所 |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
参考様式
工事費内訳明細書
工 事 名 |  |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
契約年月日 |  |  |  | 令和５年 ４月 １日
着 工 日 |  |  |  | 令和５年 ４月 ２日
完 成 期 限 |  |  |  | 令和５年 ３月３０日
工 事 別 | [5 empty] | 種 目 |  |  | 科 目 | 中 科 目 |  | 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額
工事費計
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）

## CORINS
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ←押印不要
工事実績情報登録報告書
標記について、別紙工事カルテ（写）を添えて報告します。
記
|  |  | 工事名： | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
以下のいずれかの提出方法により、工事実績情報登録報告書の提出を省略可能。
・登録内容確認書のみを提出。
・JACICのシステムによる提出。
（発注者の提出先メールアドレスをJACICのシステムへ登録することでシステムから
発注者へ登録内容確認書（PDF）が添付されたメールが自動的に送信される。）
詳細はJACICホームページを参照する。
https://cthp.jacic.or.jp/corins/record/accept/

## 建退共 (電子)
一覧表へ
システムより掛金収納書（電子申請方式）（共済契約者が発注者へ）の発行

## 建退共(証紙)
[13 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
建設業退職金共済制度掛金収納書
| 工事番号及び工事名 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 建設キャリアアップシステム現場ＩＤ | [9 empty] | 総工事費 |  |  |  | 円
受注者（元請）
|  |  | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
|  |  | 法人等名 |  | ○○株式会社
|  |  | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | [10 empty] | ←押印不要
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ＩＤ
|  | 共済証紙購入額 | [11 empty] | 円
掛金収納書を添付（契約者から発注者用）
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
当該工事における共済証紙購入の考え方（該当する□に✓をチェックして下さい）
□１. 発注者の指示とおり
□２. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延日数 |  |  |  | 販売価格
|  |  | 人日 |  |  | × | 円 |  |  | ＝ |  | 円
□３. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
[6 empty] | 購入率 |  |  | ※加入率
|  |  | 総工事費 | [5 empty] | ％
|  |  | 円 |  | × |  |  | × |  | ＝ |  | 円
□４. その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 （ 有 ・ 無 ）
本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無（ 有 ・ 無 ）
本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 （ 有 ・ 無 ）
1,000
70％

## 工事保険
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ←押印不要
火災保険等加入状況報告書
標記について、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第 １０第１項に基づき、別紙 火災保険（写）を添えて報告致します。
記
|  | 工事名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 工期 | 自 | 令和５年 ４月 ２日
|  |  | 至 | 令和５年 ３月３０日
|  | 請負代金額 | ￥ | 11000000
保険証書の写しを提出することで省略可能

## 工事用地
一覧表へ
工事用地使用許可願
| 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
| 工期 |  | 着工 | 令和５年 ４月 ２日 |  |  |  | 完成期限 | 令和５年 ３月３０日
上記工事施工のため別紙添付図面を検討の上、工事用地の使用を許可願います。
記
| １． | 用地面積
| ２． | 用地使用期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
| ３． | 使用責任者
| ４． | 火元責任者
年 月 日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者(現場代理人)
[10 empty] | ← | 関連工事業者が同一場所を同一期間使用する場合は、代表者を決め或いは 連名にて申請することができる。
[7 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 | ●● ●● |  | ← | 現場代理人名で提出、押印不要

## 仮設物
一覧表へ
仮設物設置許可願
| 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
| 工期 |  | 着工 | 0 |  |  |  |  | 完成期限 | 令和５年 ４月 １日
| 上記工事施工のため下記の通り仮設建物が必要なので、別紙添付図面を検討の上、仮設物の設置を許可願います。 | [10 empty] | ← | 添付図面は､平面図･立面図 消火設備を朱書きで記入
記
| １． | 仮設物の種別
| ２． | 使用面積
| ３． | 使用期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
| ４． | 使用責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
| ５． | 火元責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
年 月 日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者(現場代理人)
関連工事業者が同一場所を同一期間使用する場合は、代表者又は連名にて申請可
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号 |  |  | ←
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● |  |  | ← | 現場代理人名で提出、押印不要

## 電力
一覧表へ
電 力 使 用 願
| 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
| 工期 |  | 着工 | 0 |  |  |  |  | 完成期限 | 令和５年 ４月 １日
上記工事施工のため下記の通り電力を使用したいので、別紙添付図面を検討の上、許可願います。 なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １． | 使用場所
| ２． | 使用設備
| ３． | 使用期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
| ４． | 使用責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
| 4 | 火元責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
年 月 日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者(現場代理人)
[12 empty] | ← | 関連工事業者が同一場所を同一期間使用する場合は、代表者を決め或いは 連名にて申請することができる。
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● |  |  | ← | 現場代理人名で提出、押印不要

## 水道
一覧表へ
上（下）水道使用願
| 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
| 工期 |  | 着工 | 0 |  |  |  |  | 完成期限 | 令和５年 ４月 １日
上記工事施工のため下記の通り上(下)水道を使用したいので、別紙添付図面を検討の上、許可願います。 なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １． | 使用場所
| ２． | 使用設備
| ３． | 使用期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
| ４． | 使用責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
| 4 | 火元責任者 | [5 empty] | (連絡先電話番号 |  |  | )
年 月 日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者(現場代理人)
[12 empty] | ← | 関連工事業者が同一場所を同一期間使用する場合は、代表者を決め或いは 連名にて申請することができる。
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● |  |  | ← | 現場代理人名で提出、押印不要

## 下請通知
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | ←押印不要
下 請 負 人 通 知 書
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の標記について、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第７に基づき、下記のとおり通知します。
記
| 工事科目 |  |  | 会 社 名 | 住 所 |  |  | TEL･FAX |  | 業者許可番号 |  | 工事現場担当責任者名

## 施工体制
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[5 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[5 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[5 empty] | 現場代理人 | ●● ●● |  | ←押印不要
施 工 体 制 報 告 書
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の施工体制を別添の通り定めたので、報告致します。
施工体制台帳及び施工体系図の写しを提出することで省略可能

## 施工台帳(1)
[20 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 一覧表へ
[27 empty] | ← | 様式例
施 工 体 制 台 帳
| ［会社名］ | [25 empty] | ← | 元請負会社
［事業所名］
| 建設業の許可 |  | 許可業種 | [7 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可(更新)年月日
[10 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[10 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
| 工事名称 及 び 工事内容 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 発注者名 及 び 住 所 |  | ○○株式会社 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
|  |  | 〒 | 860-0000
| 工 期 |  | 自 |  | 令和５年 ４月 ２日 | [7 empty] | 契約日 |  |  |  | 令和５年 ４月 １日
|  |  | 至 |  | 令和５年 ３月３０日
| 契約営業所 |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [8 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  |  |  | 未加入 | ← | 元請負会社の健康保険等の加入状況
[8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [7 empty] | 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 | [20 empty] | ← | 元請負会社の事業所整理記号等
[6 empty] | 下請契約 | [20 empty] | ← | 一次下請負会社の事業所整理記号等
| 発注者の 監督職員名 | [11 empty] | 権限及び 意見申出方法
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び 意見申出方法
| 現場代理人名 | [11 empty] | 権限及び 意見申出方法
| 監理技術者名 |  | 専 任 | [9 empty] | 資格内容
| 主任技術者名 |  | 非専任
| 専門技術者名 | [11 empty] | 専門技術者名
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当工事内容 | [11 empty] | 担当工事内容
| 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項） ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く） ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工台帳(2)
≪下請負人に関する事項≫ | [25 empty] | 一覧表へ
[25 empty] | ← | 様式例
| 会 社 名 | [11 empty] | 代表者名 | [11 empty] | ← | 一次下請負会社
| 住 所 電話番号 |  | 〒
Tel
| 工事名称 及 び 工事内容 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 工 期 |  | 自 | [9 empty] | 契約日
至
| 建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許可番号 | [7 empty] | 許可(更新)年月日
[10 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[10 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
| 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入 | ← | 一次下請負会の健康保険等の加入状況
[8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[25 empty] | ← | 一次下請負会の事業所整理記号等
| 現場代理人氏名 | [11 empty] | 安全衛生 責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生 推進者名
| 主任技術者氏名 |  | 専 任 | [9 empty] | 雇用管理 責任者名
非専任
|  | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無

## 施工台帳(3)
[19 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 一覧表へ
[25 empty] | ← | 様式例
再下請負通知書
| 直近上位 注文者名 | [23 empty] | ← | 直近上位注文者：元方請負業者
[12 empty] | ［報告下請負業者］ | [12 empty] | ← | 報告下請負業者：報告会社
住 所
|  | 元請名称 | [22 empty] | ← | 元請名称：元請負会社
会 社 名
代表者名
≪自社に関する事項≫
工事名称 及 び 工事内容
| 工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [8 empty] | 注文者との 契約日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
| 建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許可番号 | [7 empty] | 許可(更新)年月日
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
| 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入 | ← | 報告会社の健康保険等の加入状況
[8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [7 empty] | 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[25 empty] | ← | 報告会社の事業所整理記号等
| 監督職員 | [11 empty] | 安全衛生 責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生 推進者名
| 現場代理人名 | [11 empty] | 雇用管理 責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 専門技術者名
| 主任技術者名 |  | 専 任 | [10 empty] | 資格内容
非専任
|  | 資格内容 | [11 empty] | 担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 |  | 無
≪再下請負関係≫
再下請負業者及び再下請負契約関係について、次のとおり報告いたします。
| 会 社 名 | [11 empty] | 代表者名 | [11 empty] | ← | 再下請負会社
| 住 所 電話番号 |  | 〒
Tel
工事名称 及 び 工事内容
| 工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
| 建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許可番号 | [7 empty] | 許可(更新)年月日
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 |  | 一般
| 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [7 empty] | 適用除外 |  | ← | 再下請負会社の健康保険等の加入状況
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[25 empty] | ← | 再下請負会社の事業所整理記号等
| 現場代理人氏名 | [11 empty] | 安全衛生 責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生 推進者名
| 主任技術者名 |  | 専 任 | [9 empty] | 雇用管理 責任者名
非専任
|  | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 |  | 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建
設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工台帳(4)
≪施工体系図≫ | [22 empty] | 作成日 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 一覧表へ
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [26 empty] | ← | 様式例
発注者名 |  | 国立大学法人熊本大学 | [11 empty] | 工期 |  |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日
工事名称 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事 | [14 empty] | 至 | 令和５年 ３月３０日
元請名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名
監督職員 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 工事内容
監理技術者名 |  | △△ △△ |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [6 empty] | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  | ▲▲ ▲▲ |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 | [5 empty] | 工事 | 専門技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [6 empty] | 担当工事内容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名
[5 empty] | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 工事内容
|  |  | 書 記 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [6 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者
副 会 長 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 | [5 empty] | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [6 empty] | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[5 empty] | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名
[5 empty] | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 工事内容
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [6 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 | [5 empty] | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [6 empty] | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
[5 empty] | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 会社名
[5 empty] | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 工事内容
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [6 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 主任技術者
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 | [5 empty] | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [6 empty] | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日

## 施工台帳(5)
≪工事担当技術者≫ | ●● ●● | [10 empty] | 担当技術者台帳 |  |  | 一覧表へ
[14 empty] | ← | 様式例
元請会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
監理技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
【写真添付欄】 |  | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
|  | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
|  | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任 | 専任 | ・ | 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】

## 緊急連絡
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[8 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[8 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[8 empty] | 現場代理人 | ●● ●● |  |  | ← | 現場代理人で提出、押印不要
緊 急 連 絡 体 制
| 工事名 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
* 参考記入例
| 関係官公署* |  |  |  |  | 現場代理人* |  |  |  | 会社*
| 消防署 |  | TEL |  |  | 担当 |  | ●● ●● |  | 担当
| 労基署 |  |  |  |  | TEL |  |  |  | TEL
| 病院 |  |  |  |  | FAX |  |  |  | 夜間
| 警察署 |  |  |  |  | 自宅
| 電力会社 | [8 empty] | 協力会社*
| 水道局 |  |  |  |  | 1.主任監督職員* |  |  |  | 担当
| 下水道 |  |  |  |  | 担当 |  | 熊大 太郎 |  | TEL
| ガス会社 |  |  |  |  | TEL |  |  |  | 夜間
| 電話会社 |  |  |  |  | FAX
[6 empty] | 自宅 |  |  |  | 関係業者*
担当
| 4.所属部局* |  |  | 施設部 |  | 2.総括監督員* |  |  |  | TEL
| TEL | 096-342- |  |  |  | 担当 |  | 熊大 花子 |  | 夜間
| FAX | 096-342-3210 |  |  |  | 自宅
監理業務*
| 5.各課､室* |  |  | 施設管理課 |  | 3.監督員* |  |  |  | 受注者
| TEL | 096-342- |  |  |  | 担当 |  | 熊大 次郎 |  | 担当
| FAX | 096-342-3220 |  |  |  | 自宅 |  |  |  | TEL
施設管理者*
担当
TEL
施工計画書に必要な連絡先を記載することで省略可能

## 電保技術
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[7 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 | ●● ●● |  | ←押印不要
電気保安技術者通知書
令和５年 ４月 １日をもって請負契約を締結した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の電気保安技術者を下記のとおり定めたので、通知します。
記
電気保安技術者名
経歴書
|  | ・ | 生年月日 |  | 昭和・平成 年 月 日
|  | ・ | 最終学歴 |  | ※１
|  | ・ | 資格 |  | ※２
（注）
|  |  | ※１ | 学歴による場合以外は記載不要。
|  |  | ※２ | 学歴による場合は記載不要。
施工計画書に氏名、資格名等を記載し、資格証の写し等を添付することで省略可能

## 電力責任
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | ←押印不要
工事用電力保安責任者通知書
令和５年 ４月 １日付けをもって請負契約を締結した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の工事用電力保安責任者として下記の者を専任しましたので通知します。
記
|  |  | 氏 名 | [5 empty] | 印
|  |  | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日
資格及び資格番号

## 技能士
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[7 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 | ●● ●● |  |  | ← | 現場代理人名で提出、押印不要
技 能 士 通 知 書
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
記
|  | 技能種別 |  |  | 氏 名 | 会 社 名 |  | 資格番号 |  | 備 考
施工計画書に技能種別、氏名、会社名、資格番号を記載し、資格を証明できる
資料を添付することで省略可能

## 資･機発注
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● |  |  |  | ← | 押印不要
主要(資材･機材)発注先通知書
標記について、下記のとおり定めたので通知します。
記
| 工事名： |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 資･機材名 |  |  | 製作製造業者名 | 発 注 先 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 会社名 |  |  | 電 話 |  | 担当者 | 納入予定
施工計画書に資・機材名、制作製造業者名、発注先を記載することで省略可能

## 月間工程
○月度 |  |  | 工事名 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事 | [25 empty] | 監督職員※１ |  |  |  | 監理事務所※１ |  |  | 現場代理人※１ | 監理技術者※１ |  | № | 一覧表へ
[32 empty] | 熊大 太郎 |  |  |  | ※２ |  |  | ●● ●● | △△ △△
月間工程表 |  |  | 受注者名 |  |  |  | ○○株式会社 | [11 empty] | 作成日: |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 熊大 花子
施工場所 |  | 月 | 月 | [31 empty] | 工期 |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日 |  |  |  |  | ※月末に翌月の予定月間工程表と当該月の実施月間工程表を提出する。
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 至 | 令和５年 ３月３０日
|  | 曜 | [31 empty] | 記 事
キープラン
施 工 図 施工計画書 | [33 empty] | 現場閉所の報告 現場閉所の日数： 日 対象期間の日数： 日 現場閉所率 ： ％ ※（累計）は、着工から当該月までとする。
主要行事 | [33 empty] | 進 捗 状 況
[39 empty] | 今月(累計) |  | 来月(累計)
[34 empty] | 予 定 |  |  |  |  | % |  | %
[34 empty] | 実 施 |  |  |  |  | % |  | %
| （注） | ※１欄は参考表示とする。
※２欄には名前を記載する。
予定は「黒」表示
実施は「赤」表示
閉所予定日を記載
閉所予定日を記載

## 詳細工程
詳 細 工 程 表 |  | 作成日： |  |  | 令和 年 月 日 | [16 empty] | 監督職員 |  |  |  | 監理事務所 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 監理技術者 |  | NO. |  | 一覧表へ
|  | 工事名： |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 受注者： |  |  | ○○株式会社 | [16 empty] | 熊大 太郎 | [7 empty] | ●● ●● |  |  |  | △△ △△
|  | 着工日： |  |  | 令和５年 ４月 ２日 | [6 empty] | 完成期限： |  |  | 令和５年 ３月３０日 | [6 empty] | 熊大 花子
項目 | 月 | ７月 | [31 empty] | 施 工 報 告 |  | 資料 の 有無 | ※工程表は毎月１日と１６日に当半月の予定及び前半月の実績を提出する
| 日 | １日 |  | ２日 |  | ３日 |  | ４日 |  | ５日 |  | ６日 |  | ７日 |  | ８日 |  | ９日 |  | １０日 |  | １１日 |  | １２日 |  | １３日 |  | １４日 |  | １５日 |  |  |  | ※報告は一工程
| 曜 日 | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  |  |  | 終了毎とする
| 時 間 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
○○棟○○階 | [36 empty] | ※項目には特記仕様書における棟別、階別、
○○工事 | [33 empty] | ○階完了 |  |  | 工種別の内容を記載するか、提出予定の
資料の作成状況等を記載する
▲▲工事
※施工報告の際には工事写真等を添付し、
施工状況が明確に分かるようにする
騒音・振動等☆ |  |  |  | ☆ | ☆
打合せ△ 検査▼ | [6 empty] | ▼ |  |  |  | ▼
主要行事 | [6 empty] | ○○検査 |  |  | 工事中止 | [23 empty] | 進捗状況
[35 empty] | 今回 (累計) | 前回 (累計)
[34 empty] | 予定 | 12% | 6%
[34 empty] | 実施 | 10% | 6%
予定は「黒」表示
実施は「赤」表示

## 工事進捗
一覧表へ
工事進捗状況報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
[6 empty] | 監 督 職 員 |  | 熊大 太郎 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ●● ●●
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | 受 注 者 |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | 請負金額 |  | 11000000
[6 empty] | 契 約 期 間 |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日 |  |  |  | 報告時期 |  | 年 月 日現在
[8 empty] | 至 | 令和５年 ３月３０日
[6 empty] | 工 事 進 捗 状 況 |  | 基礎 | [9 empty] | 100%
[7 empty] | 土工事 |  | 1F | 2F | 3F | 5F
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
工 事 進 捗 状 況 報 告 書 | [6 empty] | 型枠工事
[7 empty] | 鉄筋工事 | [10 empty] | 80
組積工事
防水工事
[7 empty] | 石工事 |  |  |  |  | 67%
[7 empty] | タイル | [10 empty] | 60
木
屋根
金属
令和元年１０月 | [6 empty] | 左官 | [10 empty] | 40
建具工事
ガラス工事
塗装工事
[7 empty] | 内装工事 | [10 empty] | 20
雑工事
外溝工事
0
[7 empty] | 月 | R01 |  |  |  | ▲（令和元年○月○日） |  |  | R02
[8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
○○株式会社 | [5 empty] | 出来高（予定） |  | 11% | 14% | 19% | 27% | 60% | 76% | 90% | 95% | 97% | 100%
[6 empty] | 出来高（実施） |  | R01 6: 8%; R01 7: 12%; R01 8: 16%; R01 9: 28%; ▲（令和元年○月○日） 10: 67%
備 考 | bar: R01 7
予定
（注）
[6 empty] | 1 | 工事請負契約基準第11に規定する履行報告とは、標準仕様書に定めている工事関係図書(実施工程表、施工計画書、施工図等、工事記録写真、工事連絡書、検査・試験等の記録及びその他これに類する図書)による報告であり、工事の進捗に伴って随時行われるものである。
[6 empty] | 2 | 工事請負契約基準第34第４項に規定する中間前金払に係る認定に当たって必要となる「工事請負契約基準第11に規定する履行報告書」としては、工事進捗状況報告書によるものとする。
施設部長 | 課 長 | 副課長 | 係長 | 担当
4F

## 進捗写真
一覧表へ
工事（進捗）記録写真
※写真については、進捗状況がある程度把握できるような写真枚数を貼付する。
| 写真説明 | 年 月 日撮影
| 写真説明 | 年 月 日撮影

## 休止届
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● |  |  | ← | 押印不要
現 場 休 止 届
| 工 事 名 |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 休止期間 |  | 月
日
曜日
予定
| 受 注 者 緊急連絡先 |  | 職 務 |  | 氏 名 |  |  | ＴＥＬ |  |  | 備 考
現場代理人
監理(主任)技術者
監督職員 緊急連絡先
休止中の 保安体制

## 材料搬入
[11 empty] | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 一覧表へ
監督職員
熊大 太郎 殿
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 現場代理人 |  | ●● ●● | [5 empty] | ← | 押印不要
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
下記材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
記
|  | 工事名： |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 搬入年月日 |  | 品名又は材料名 | 規格又は形状寸法 |  |  | 確認者 |  | 検査年月日 |  |  | 検査者 | 備 考 | ← | 確認者欄には、監理技術者又は主任技術者名を記載する。
[15 empty] | ← | 検査者欄には、材料検査を行った監督職員名を記載する
（注）
確認者及び検査者欄は、必要に応じて設ける。
確認者欄には、監理技術者名又は主任技術者名を記載する。
検査者欄には、材料検査を行った監督職員名を記載する。

## 材料検査
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
工 事 材 料 検 査 願 書
| 工事名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| 材料名称 |  | 規格 | 製造業者名 |  | 数量 |  |  | 備考
検査結果
| 指摘事項 |  |  |  | 監督職員 |  | 熊大 太郎 |  |  | 印

## 材料支給願
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | ←押印不要
工 事 用 材 料 支 給 願
|  | 工 事 名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 契約年月日 | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
上記工事用として下記材料を御支給下さるよう願います。
記
|  | 品 名 |  | 摘 要(規格等) |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 備 考

## 材料受領
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | ←押印不要
工 事 用 支 給 材 料 受 領 書
|  | 工 事 名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 契約年月日 | 令和５年 ４月 １日
下記の通り正に受領いたしました。
記
|  | 品 名 |  | 摘 要(規格等) |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 備 考

## 支給返納
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[5 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[5 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[5 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ←押印不要
支 給 材 料 返 納 書
|  | 工 事 名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 契約年月日 | 令和５年 ４月 １日
|  | 上記工事用として 年 月 日受領した材料は、図面使用のとおり使用しましたが不要になったものがありますので、別紙のとおり返納いたします。 | [5 empty] | ← | 工事用支給材料受領書の受領日を記入

## 発生材報告
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[5 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[5 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[5 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
発 生 材 報 告 書
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
の施工に伴い別紙調書のとおり、発生材が生じたので報告します。

## 発生材調書
一覧表へ
発 生 材 調 書
| 名 称 | 品質･形状 | 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 現場変更
[12 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[9 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[9 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[9 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日付けで通知した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| の（現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者・専門技術者）を下記のとおり変更したので、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第１０第１項に基づき経歴書を添えて通知します。 | [11 empty] | ← | （現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者・専門技術者〕のいずれかに○をする。
記
|  | 工事名： |  |  |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 現場代理人等変更年月日 | [7 empty] | 年 月 日
|  | 変更する現場代理人等区分 | [10 empty] | ← | （現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者・専門技術者〕のいずれかに○をする。
旧現場代理人等氏名
新現場代理人等氏名
変更事由
（注）
新現場代理人等の記入内容は現場代理人等通知書に添える経歴書に準ずる。
令和 年 月 日
経 歴 書
・氏 名
|  |  |  | ・生 年 月 日 |  |  | 昭和・平成 年 月 日
|  |  |  | ・最 終 学 歴 |  |  | ※１
[13 empty] | ← | 資格証の写しを添付
・資格及び資格番号
|  |  |  | ・職 歴 |  |  | ※２
|  |  |  | ・工 事 経 歴 |  |  | ※２
（注）
|  | ※１ |  |  | 学歴（指定学科）及び実務経験による主任技術者以外は記載不要。
|  | ※２ |  |  | 実務経験による主任技術者以外は記載不要。

## 延長申請
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[7 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[7 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
工 期 延 長 届
下記工事について、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第２２に基づき工期の延長を申請します。
記
|  | 工事名 |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 契約年月日 |  | 令和５年 ４月 １日
|  | 工期 |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日
|  |  |  | 至 | 令和５年 ３月３０日
|  | 延長工期 |  | 自 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
理由
（注）
必要により、次の書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に
記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等、工期中と過去の平均とを対照し最
寄気象台等の証明等を受けること。
c 写真、図面等
理由は詳細に記入すること

## 第26変動
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 |  |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 |  |  | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について | [10 empty] | ← | 契約日から12ヶ月経過後
現在施工中の
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
について、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたので、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第２６第１項により請負代金額を変更されるよう請求します。 また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来高部分の確認の日を定めたく下記のとおり協議します。
記
|  |  |  | 確認予定年月日 |  |  | 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
[8 empty] | （発注者または受注者（承諾者）氏名） |  |  | ← | 押印不要

## 天災損害
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[7 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[7 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
天災その他不可抗力による損害通知書
天災その他の不可抗力により損害を生じたので、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第３０第１項に基づき通知します。
記
| １． |  | 工事名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| ２． |  | 工期 | 自 | 令和５年 ４月 ２日
|  |  |  | 至 | 令和５年 ３月３０日
| ３． |  | 工事場所 | 熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 黒髪団地（南地区）構内
| ４． |  | 天災等の概要
| ５． |  | 被災状況(別紙内訳書及び写真)
| ６． |  | 受注者のとった処置
（注）
天災、その他の不可抗力とは、「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、
暴動その他自然的又は人為的な事象」である。

## 損害請求
一覧表へ
損 害 額 請 求 書
|  | 金 |  |  | 円也
但し、令和５年 ４月 １日付契約に基づく
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
〔 事 象 の 内 容 〕 による損害額
なお、この内容については、別紙内訳書のとおりとなりますので内訳書を添えて請求します。
年 月 日
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
|  |  |  | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
|  |  |  | 法人等名 |  | ○○株式会社
|  |  |  | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | ←押印不要

## 検査願
|  | 検 査 願 |  |  |  |  | 一覧表へ
年 月 日
工事名称： | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
監 督 職 員 |  |  |  | 現 場 代 理 人
氏 名 | 熊本大学施設部施設管理課○○担当 |  |  | 氏 名 | ○○株式会社
| 熊大 太郎 |  |  |  | ●● ●● |  | ←押印不要
検査項目 |  |  |  | 検査日時 | 年 月 日
場 所
検査内容
自主検査事項
自主検査日 | 年 月 日 |  | 自主検査担当者
自主検査結果

## 検査記録書
注１）検査の記録は、自主検査の場合も必ず作成する事。
注２）指摘事項があった場合は処置事項を記載し、受注者若しくは監督職員が記名すること。 |  |  |  |  | 一覧表へ
注３）検査願＋検査記録書＋是正事項の処置した写真をセットでまとめる事。
工事名称： | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
□ 自主検査 |  | □ 材料の検査
■ 施工の検査 記 録 書
■ 監督職員検査 |  | □ 施工の立会い
検 査 日 時 |  | 年 月 日 □AM ■PM 時 分～
検 査 目 的
検 査 立 会 者
施 工 者 |  | ○○株式会社
現 場 代 理 人 |  | 柏 木 二 男 印 | ●● ●●
番号 | 検査における指摘事項 |  | 処 置 事 項 | 確認者
←押印でも可

## 工事連絡書1（大学→受注者）
|  | 工 事 連 絡 書 |  |  |  | 一覧表へ
工事名称： | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
発 信 者 | 熊本大学施設部施設管理課○○担当 |  |  |  | 熊大 太郎 | ← | 押印不要
受 信 者 | ○○株式会社 |  |  | 現場代理人 | ●● ●● | ← | 押印不要
発 信 日 | 年 月 日 |  | 返 信 日 | □要（ 月 日） ■不要
事 項 要 旨 | □報告 □提出 □承諾 □協議 ■指示 □立会い □その他（ ）
発 信 者 | ○○株式会社 |  |  | 現場代理人 | ●● ●● | ← | 押印不要
受 信 者 | 熊本大学施設部施設管理課○○担当 |  |  |  | 熊大 太郎 | ← | 押印不要
発 信 日 | 年 月 日 |  | 返 信 日 | □要（ 月 日） □不要
事 項 要 旨 | □報告 □提出 □承諾 □協議 □指示 □立会い □その他（ ）

## 工事連絡書２（大学←受注者）
|  | 工 事 連 絡 書 |  |  |  | 一覧表へ
工事名称： | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
発 信 者 | ○○株式会社 |  |  | 現場代理人 | ●● ●● | ← | 押印不要
受 信 者 | 熊本大学施設部施設管理課○○担当 |  |  |  | 熊大 太郎 | ← | 押印不要
発 信 日 | 年 月 日 |  | 返 信 日 | □要（ 月 日） ■不要
事 項 要 旨 | □報告 □提出 □承諾 □協議 ■指示 □立会い □その他（ ）
発 信 者 | 熊本大学施設部施設管理課○○担当 |  |  |  | 熊大 太郎 | ← | 押印不要
受 信 者 | ○○株式会社 |  |  | 現場代理人 | ●● ●● | ← | 押印不要
発 信 日 | 年 月 日 |  | 返 信 日 | □要（ 月 日） □不要
事 項 要 旨 | □報告 □提出 □承諾 □協議 □指示 □立会い □その他（ ）

## 打合せ記録簿
打 合 せ 記 録 書
|  |  | No.１ | 一覧表へ
工 事 名 | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
件 名 | 完了（主事）検査
打合せ日時 | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 | 場 所
打 合 せ 者 | 熊本大学：
| 熊本市： | 記録者
請負者：

## 是正請求
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
是 正 等 措 置 請 求 書
令和５年 ４月 １日をもって請負契約を締結した次の工事について、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則別記第１号工事請負契約基準第１２第４項に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求する。
記
|  | 工事名： |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
| １． |  | 不適当と認められる者
| ２． |  | 必要とする措置
| ３． |  | 理由

## 請負代金変更(材料)
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 |  |  |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 |  |  |  | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
工事請負契約書第○○条第○項に基づく
請負代金額の変更請求について
令和５年 ４月 １日付けで契約締結した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、請負代金額の変
更を下記の通り請求します。
記
|  | １． | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | ２． | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日
[8 empty] | 至 | 令和５年 ３月３０日
|  | ３． | 請求する主要品目名・材料名 |  |  |  | ※１
|  | ４． | 変更請求概算額 |  |  |  | ※２ | ￥
（注）
|  | ※１ |  | 請求する工事材料を具体的に記載する
|  | ※２ |  | 請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても
問題ない。
公共工事標準請負契約約款第２６条第５項（単品スライド）に基づく変更請求に使用する。

## 請負代金変更 (賃金)
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[6 empty] | 住所 |  |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[6 empty] | 法人等名 |  |  | ○○株式会社
[6 empty] | 代表者等氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | ← | 押印不要
工事請負契約書第○○条第○項に基づく
請負代金額の変更請求について
令和５年 ４月 １日付けで契約締結した
熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
については、賃金等の変動により、請負代金額の変更を請求します。
記
|  | １． | 請負代金額 |  |  |  | ￥
|  | ２． | 工期 |  |  |  | 自 | 令和５年 ４月 ２日
[7 empty] | 至 | 令和５年 ３月３０日
|  | ３． | 希望基準日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | ３． | 変更請求概算額 |  |  | ※１ | ￥
|  | ４． | 概算残工事請負代金額 |  |  | ※２ | ￥
（注）
|  | ※１ |  | 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。
|  | ※２ |  | 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する
請負代金額を控除した額。
公共工事標準請負契約約款第２６条第１項から４項（全体スライド）又は第２６条第６項
（インフレスライド）に基づく変更請求に使用する。

## 変更届
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧表へ
国立大学法人熊本大学 御中
受注者
[7 empty] | 住所 |  | 熊本県熊本市中央区○○１丁目１番１号
[7 empty] | 法人等名 |  | ○○株式会社
[7 empty] | 代表者等氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | ← | 押印不要
変 更 届
下記のとおり変更したので届け出ます。
記
|  | 工事名： |  | 熊本大学（黒髪南）○○○○○○○○○○○○工事
|  | 変更事項 |  |  | 変更前 |  |  | 変更後 |  | 変更年月日 |  | 変更理由
（注）
名義変更、改印、代表者変更等に使用する。
必要に応じて、印鑑証明書、登記簿抄本等の書類を添付すること。